## Work Plan & Estimation(P.3)
หัวข้อ | Total MD | จำนวนคน | ช่วงเวลา |  | MD/คน | MD รวม | MH รวม (1 วัน = 8.5 ชม.) | หมายเหตุ
|  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด
Phase 3 (Next)
หัวข้อที่ 1
Component | 10
แก้ไข Datepicker เพิ่ม function From-To relate กัน | [5 empty] | 5 | 42.5
แก้ Gallery Page ให้แสดง component ครบทุกตัว - Table (2 md) - Tree (2 md) | [5 empty] | 4 | 34
สร้าง Getting Start Page | [5 empty] | 1 | 8.5
หัวข้อที่ 2 | [6 empty] | 0
2.1 Version Control (Use) | 20 | [5 empty] | 0
ขอเครื่อง Server วาง CDN | [6 empty] | 0 | Help
กำหนด Announce process (ทำ Document จากข้อมูลที่พี่ปูให้มา) | [5 empty] | 2 | 17
กำหนดกฎเกณฑ์การใช้งานร่วมกับ User (ทำ Document จากข้อมูลที่ได้จากพี่ปู พี่มิ้ลค์) | [5 empty] | 3 | 25.5
เพิ่ม page Feedback (issue) | [5 empty] | 5 | 42.5
เพิ่ม page register (หรือ page check out starter) | [5 empty] | 3 | 25.5
Set up เครื่อง Server + Deploy app สำหรับวาง component | [5 empty] | 4 | 34
สร้าง Starter project (ของ User) | [5 empty] | 3 | 25.5
2.2 Build & Update (Develop) | 47 | [5 empty] | 0
Restructure Project component (24 ตัว) | [5 empty] | 26 | 221
ทำ Starter Project ของ Dev | [5 empty] | 3 | 25.5
Set up Gitlab | [6 empty] | 0 | Help
Config Gitlab | [5 empty] | 5 | 42.5
ขอเครื่อง Server วาง Jenkins + test script | [6 empty] | 0 | Help
ขอ Server (Dev) | [6 empty] | 0 | Help
ขอเครื่องสำหรับเป็น Simulate web browser, device (client) | [6 empty] | 0 | Help
POC Jenkins (ปรึกษาพี่กฤษณ์ม พี่บอม) | [6 empty] | 0 | Help
Config Jenkins | [5 empty] | 5 | 42.5
เขียน Script Jenkins (test/build/deploy) (25 component) | [5 empty] | 8 | 68
งานที่ต้องทำร่วมด้วย | 1 | [5 empty] | 0
List สิ่งที่จะต้อง Download จากเน็ตนอก เพื่อไว้ไปขอ Firewall | [5 empty] | 1 | 8.5
หัวข้อที่ 3 (Testing Tool) | [6 empty] | 0
งานที่ต้องทำร่วมด้วย | 36 | [5 empty] | 0
หาคนสอน Appium | [6 empty] | 0 | Help
ศึกษา Appium จากผู้ที่มีความรู้ |  | 3 |  |  | 2 | 6 | 51
ศึกษา Appium เพิ่มเติมด้วยตัวเอง |  | 3 |  |  | 10 | 30 | 255
3.1 Style Test (Image) | 32 | [5 empty] | 0
ขอ + Set up เครื่องในการทำ Test UI (หรือใช้ Cloud) | [6 empty] | 0 | Help
หา Test Tool (UI) image | [5 empty] | 15 | 127.5
Design หน้ารวม Component | [5 empty] | 1 | 8.5
ทำ page รวม Component ประมาณ 4 page (4x2md) | [5 empty] | 8 | 68
เขียน script test UI หน้ารวม Component ประมาณ 4 page | [5 empty] | 8 | 68
3.2 Functional Test (Component Check from page) | 48 | [5 empty] | 0
ทำ page สำหรับ test (happy + fail case) by component (24 ตัว) | [5 empty] | 24 | 204
เขียน script test by component (24 ตัว) | [5 empty] | 24 | 204
3.3 Tracibility Test | 50 | [5 empty] | 0
ขอความช่วยเหลือ เรื่องการทำ Tracibility + Design | [6 empty] | 0 | Help
หา Solution ในการทำ Crawler (ตรวจสอบว่าใครใช้, ไม่ใช้ component) | [5 empty] | 30 | 255
ทำ POC เรื่อง Tracibility | [6 empty] | 0
เขียนโปรแกรมทำ Tracibility | [5 empty] | 20 | 170
เวลาที่ต้องใช้ทั้งหมดโดยประมาณ | 244 | 3 |  |  |  |  | 2074 | 4.0667 | เดือน

## Work Plan & Estimation (P.0-2)
หัวข้อ | Total MD | จำนวนคน | ช่วงเวลา |  | MD/คน | MD รวม | MH รวม (1 วัน = 8.5 ชม.) | หมายเหตุ
|  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด
Phase 0 (Done)
เริ่มต้นการทำ POC Candidate Framework |  |  | 2016-09-27 | 2016-11-01
- POC JQuery + Bootstrap 4 |  | 1 | 2016-09-27 | 2016-10-19 | 17 | 17 | 144.5
- POC Angular 2 Framework |  | 1 | 2016-09-27 | 2016-10-19 | 17 | 17 | 144.5
- ศึกษาการสร้าง component ด้วย Angular 2 |  | 2 | 2016-10-20 | 2016-10-25 | 4 | 8 | 68
หา Angular 2 component ใน community ตาม list |  | 2 | 2016-10-26 | 2016-11-01 | 5 | 10 | 85
Design component function (6 ตัว) |  | 2 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 1 | 2 | 17
- Textarea + Label (with Common Directive + Service)
- Textbox (Field in text with validate local)
- Button
- Checkbox
- Radio
Phase 1 (Done) |  |  | 2016-11-03 | 2016-12-09
รวบรวม component ตาม list (Phase 1)
Sprint 1 |  |  | 2016-11-03 | 2016-12-01
component ที่ develop เอง
- Button |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 17
- Checkbox |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 85
- Radio |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 25.5
- Textarea + Label (with Common Directive + Service) |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 85
- Textbox (Field in text with validate local) |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 85
plug-in component
- lock screen |  | 1 |  |  |  |  | 0
- message popup (alert) |  | 1 |  |  |  |  | 0
- progress bar |  | 1 |  |  |  |  | 0
- rich text text editer |  | 1 |  |  |  |  | 0
- sidebar |  | 1 |  |  |  |  | 0
ทำ Demo Web Component |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-07
- หน้าจอ Gallery + Router Link |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 17
- หน้า component description |  | 4 |  |  | 3 | 12 | 102
Phase 2 (In Progress) |  |  | 2016-12-07 | 2017-01-20
ทำเอกสาร |  | 1 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 1
- Minute of Meeting (20161208)
- เอกสารบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำ Web Application Framework
รวบรวม component ตาม list
Sprint 2 |  |  | 2016-12-08 | 2016-12-15
- badge (ตัวเลขบน icon) | [5 empty] | 1.5
- Graph (Circlr, Bar chart) |  | 1 |  |  |  | 3
- image gallery | [5 empty] | 3
- Tabs |  | 1 |  |  |  | 2
- Tooltip |  | 1 |  |  | 2 | 2
Sprint 3 |  |  | 2016-12-16 | 2016-12-23
- combo box + select box | [5 empty] | 6
- Field in with auto complete | [5 empty] | 2
- pulldown menu | [5 empty] | 1.5
- Table (Grid: editable, sortable, search, multiple select) | [5 empty] | 6
Sprint 4 |  |  | 2016-12-26 | 2016-12-29
- custom font (วางไว้ที่ server ให้ load มาใช้) | [5 empty] | 2
- Date Picker | [5 empty] | 2
- tree | [5 empty] | 8
Sprint 5 |  |  | 2017-01-03 | 2017-01-06
- image button | [5 empty] | 4
Sprint 6 |  |  | 2017-01-09 | 2017-01-13
- File upload (+ Drag & Drop file) | [5 empty] | 13
- แก้ไข Badge Component *เพิ่ม type badge แสดง badge อย่างเดียว *เพิ่ม hover แล้วแสดง tooltip | [5 empty] | 3
- แก้ไข Button Component เพิ่ม Image ได้ | [5 empty] | 2
- แก้ไข Checkbox + Radiobox Component *Disable ให้ชัด *Disable เมื่อชี้ที่ Label ได้ | [5 empty] | 1
- แก้ไข Custom Font เพิ่ม Tahoma | [5 empty] | 0.5
- แก้ไข Table Component sort date,example | [5 empty] | 1
- แก้ไข Text Editor เพิ่มตัวอย่างข้อมุลที่ดึงได้จาก text editor | [5 empty] | 0.5
- แก้ไข Textarea Component เพิ่มตัวอย่างแบบไม่ใส่ label | [5 empty] | 0.5
- แก้ไข Textbox Component *เพิ่มการรับ regEx *แก้ alert ให้ชิดขอบ textbox *แก้ ตัวอย่าง format (link ไปหา numeraljs) | [5 empty] | 3
- แก้ไข Tree Component แก้ Doc, Example | [5 empty] | 0.5
Component ที่คาดว่าสามารถไปทำใน Phase 3 ได้
- popup selection (แว่นขยาย ให้เลือกมาใส่)
Component ที่ยกยอดไปได้
- combo box (เลือกถ้าไม่มี ให้ใส่เพิ่มได้)
- dropdown แบบ cat, sub cat
- Field in text with validate ajex
- image thread
- multi select (group + subgroup ได้ )
- office component export (pdf, doc, excel)
- office component preview (pdf, doc, excel)
- personalize page
- Picture Zoom |  | 1

## Backlog
Backlog Item | Break down task |  |  |  | Estimate MD | Actual MD | Remain | Type | Source (Create/URL) | Status | Review | Reviewer
| find / learn | Create/Edit | Functional Test | Document
Phase 2 (Start 7/12/2016)
- badge (ตัวเลขบน icon) | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1.5 | 0 | Create | - | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- combo box + select box | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | Plug-in |  | Done
- custom font (วางไว้ที่ server ให้ load มาใช้) | 10 | 0 | 2 | 3 | 15 | 2 | 0 | Create | - | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- Date time picker | 2 | 10 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | Plug-in | http://www.primefaces.org/primeng/#/calendar | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- field in with auto complete | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | Plug-in |  | Done
- Graph (Circlr, Bar chart) | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | Plug-in | https://github.com/valor-software/ng2-charts | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- image button | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 0 | Create | หลังจากที่ทำเสร็จแล้ว ได้รับคำแนะนำจากพี่มิ้ลค์ให้ปรับไปใช้ font Awsome และปรับใช้งานร่วมกับ Button อันเก่า | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- image gallery | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | Modify |  | Done
- pulldown menu | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | Create | - | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- Table (Grid: editable, sortable, search, multiple select) | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | Plug-in | https://github.com/valor-software/ng2-bootstrap | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- Tabs |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 | Plug-in | https://github.com/valor-software/ng2-bootstrap | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- Tooltip |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 | Plug-in | https://github.com/valor-software/ng2-bootstrap | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- tree | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | Create | - | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- File upload (+ Drag & Drop file) |  |  |  |  | 15 | 13 | 0 | Modify |  | Done
- แก้ไข Badge Component *เพิ่ม type badge แสดง badge อย่างเดียว *เพิ่ม hover แล้วแสดง tooltip |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 |  |  | Done
- แก้ไข Button Component เพิ่ม Image ได้ |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | Done
- แก้ไข Checkbox + Radiobox Component *Disable ให้ชัด *Disable เมื่อชี้ที่ Label ได้ |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | Done
- แก้ไข Custom Font เพิ่ม Tahoma |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 |  |  | Done
- แก้ไข Table Component sort date,example | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | Done
- แก้ไข Text Editor เพิ่มตัวอย่างข้อมุลที่ดึงได้จาก text editor |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | Done
- แก้ไข Textarea Component เพิ่มตัวอย่างแบบไม่ใส่ label |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | Done
- แก้ไข Textbox Component *เพิ่มการรับ regEx *แก้ alert ให้ชิดขอบ textbox *แก้ ตัวอย่าง format (link ไปหา numeraljs) |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  |  | Done
- แก้ไข Tree Component แก้ Doc, Example |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | Done
- แก้ไข Tab Component *เปลี่ยนสีได้ *ใส่ code ใน tab ได้ *ใช้งานร่วมกับ Badge |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 |  |  | Done
- แก้ไข Datepicker เพิ่ม fn from-to relate กัน |  |  |  |  | 5 |  | 5
- สร้าง EAR สำหรับ Dev Web ก่อนลง PRD |  |  |  |  | 1 | 3 | 0
- นำ component มา plug ใน Web Gallary |  |  |  |  | 1 |  | 1
- ทำ page Getting Start สำหรับผู้ใช้ |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
- ทดลองใช้งาน Angular 2 ร่วมกับ Websphere |  |  |  |  | 1 |  | 1
Total |  |  |  |  | 146.5 | 75 | 7
Component ที่คาดว่าสามารถไปทำใน Phase 3 ได้
- popup selection (แว่นขยาย ให้เลือกมาใส่) | 2 | 10 | 3 | 1 | 16 |  | 16
Component ที่ยกยอดไปได้
- combo box (เลือกถ้าไม่มี ให้ใส่เพิ่มได้) |  |  |  |  | 0 |  | 0
- dropdown แบบ cat, sub cat |  |  |  |  | 0 |  | 0
- Field in text with validate ajex | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |  | 8
- image thread |  |  |  |  | 0 |  | 0
- multi select (group + subgroup ได้ ) |  |  |  |  | 0 |  | 0
- office component export (pdf, doc, excel) |  |  |  |  | 0 |  | 0
- office component preview (pdf, doc, excel) |  |  |  |  | 0 |  | 0
- personalize page |  |  |  |  | 0 |  | 0
- Picture Zoom | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |  | 7
Phase 1 (3/11/2016 - 1/12/2016)
- Textarea + Label (with Common Directive + Service) | [7 empty] | Create | - | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- Textbox (Field in text with validate local) | [7 empty] | Create | - | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- Button | [7 empty] | Create | - | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- Checkbox | [7 empty] | Create | - | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- Radio | [7 empty] | Create | - | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- message popup (alert) | [7 empty] | Plug-in |  | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- progress bar | [7 empty] | plug-in |  | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- lock screen | [7 empty] | plug-in |  | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- rich text text editer | [7 empty] | plug-in |  | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- sidebar | [7 empty] | plug-in |  | Done | Reviewed | K.Sawanath T.
- Document การใช้งาน angular2 |  |  |  |  | 2
- หาโปรแกรม Version control |  |  |  |  | 3
- สร้าง format สำหรับ Markdown plug กับ angular |  |  |  |  | 4